## แผนและความก้าวหน้าฯ ทต.นาสาร
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หน่วยงานเทศบาลตำบลนาสาร
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | [15 empty] | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯและใช้จ่ายงบประมาณ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [11 empty] | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป | 19000000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 9977500
2 | โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ | 5400000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 2523400
ในตำบลนาสาร
3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย | 150000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 69500
เอดส์ในตำบลนาสาร
4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| ชุมชน | กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลนาสาร
รวม 4 โครงการ |  |  | 24650000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการวางพวงมาลาถวาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำ | 3000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| สักการะ พระบาทสมเด็จ | พวงมาลาถวายสักการะ
| พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย | พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
| เดชบรมนาถบพิตร | มหาภูมิพลอดุลยเดชในวัน
คล้ายวัน สวรรคต 13 ตุลาคม
2 | โครงการวางพวงมาลาเนื่องใน | จัดทำพวงมาลาเพื่อถวาย | 3000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2000
| วันปิยมหาราช | สักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันคล้ายสวรรคต 13
ตุลาคม
3 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | หรือกิจกรรมที่จำเป็น
พระบรมราชิรีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| ประจำปี 2569 | เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี 2569
5 | ค่าใช้จ่ายในการจัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| งานราชพิธีและรัฐพิธี | งานราชพิธีและรัฐพิธี
6 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ | ค่าจ้างเหมาบุคคล เพื่อ | 40000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40000
| ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | ทำหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
| ของ อปท.ระดับอำเภอ | และค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม
| อำเภอพระพรหม จ.นครศรีฯ | และอื่นๆ
(สถานที่กลาง)
7 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| เกี่ยวกับกฎหมาย | โครงการ ฯ
รวม 7 โครงการ |  |  | 146000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 206200 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 206200
| งานประเพณีลอยกระทง | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
| ประจำปี 2569 | งานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2569
2 | โครงการวันกตัญญูเชิดชู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 350000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 345950
| ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ | โครงการวันกตัญญูเชิดชู
| ประจำปี 2569 | ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
ประจำปี 2569
3 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 5000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 4900
| วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
| ประจำปี 2569 | ประเพณีวันมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุประจำปี 2569
4 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000
| ลากพระประจำปี 2569 | โครงการจัดงานประเพณีลาก
| (เงินอุดหนุน) | พระประจำปี 2569
(เงินอุดหนุน)
รวม 4 โครงการ |  |  | 661200
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 1095600 | [12 empty] | เบิกหักผลักส่งตาม | 1063550
| การบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | [13 empty] | ช่วงเวลาจัดทำ
| โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร | การบริหารสถานศึกษา | [13 empty] | โครงการ
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 238520 | [12 empty] | เบิกหักผลักส่งตาม | 166520
| การบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | [13 empty] | ช่วงเวลาจัดทำ
| ศูนย์พีฒนาเด็กเล็กเทศบาล | การบริหารสถานศึกษา | [13 empty] | โครงการ
ตำบลนาสาร ร.ร.วัดพระเพรง
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 349130 | [12 empty] | เบิกหักผลักส่งตาม | 323180
| การบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | [13 empty] | ช่วงเวลาจัดทำ
| ศูนย์พีฒนาเด็กเล็กเทศบาล | การบริหารสถานศึกษา | [13 empty] | โครงการ
นาสาร
4 | โครงการจัดกิจกรรมงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 265000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 288385
| วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี | โครงการจัดกิจกรรมงาน
| 2569 | วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
2569
5 | ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหาร | 1251610 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 563853.6
เสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นาสารและนักเรียนในเขต
ตำบลนาสาร
6 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 2041000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2012953
โครงการจัดทำอาหารกลาง
วันให้แก่โรงเรียนในตำบล
นาสาร
รวม 6 โครงการ |  |  | 5240860
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการส่งทีมนักกีฬา กรีฑา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 60000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 28230
| เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา | โครงการส่งทีมนักกีฬา กรีฑา
| เด็กเยาวชนและประชาชน | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา
| นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา | เด็กเยาวชนและประชาชน
| ประจำปี 2569 | นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประจำปี 2569
รวม 1 โครงการ |  |  | 60000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ | ค่าใช้จ่ายการเตรียมความ | 240000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| บรรเทาสาธารณภัยในเขต | พร้อมในการช่วยเหลือผู้ | (โอนเพิ่ม 30,000)
| เทศบาลตำบลนาสาร ประจำปี | ประสบสาธารณภัย | 270000
2569
2 | โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ดำเนินโครงการอบรมฝึกซ้อม
| สาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี | แผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
| 2569 | (อัคคีภัย) ประจำปี 2569
รวม 2 โครงการ |  |  | 370000
1 | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทาง | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 360000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ
สาขาเทศบาลตำบลนาสาร
รวม 1 โครงการ |  |  | 360000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ | 6000 | [12 empty] | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอด | และขึ้นทะเบียนสัตว์ของ
| ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | บุคลากรหรืออาสาสมัคร
2 | โครงการอุดหนุนสำหรับการ | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนตาม | 140000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ดำเนินการตามแนวทางพระราช | โครงการพระราชดำริ
| ดำริด้านสาธารณสุข | ด้านสาธารณสุข
รวม 2 โครงการ |  |  | 146000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 316000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 315000
| สายซอยพังพการ หมู่ที่ 4 | เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร
| ตำบลนาสาร | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 92 เมตร
| (กันเงินไม่ก่อหนี้) | หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
แต่งเรียบ และทำการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.(มอกชั้น 3) ขนาด
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 X
1.00 เมตร จำนวน 9 ท่อน 1 จุด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแปลนที่
ทต.นาสารกำหนด
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 406000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 405000
| สายต้นมะขาม หมู่ที่ 3 | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
| ตำบลนาสาร | ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร
| (กันเงินไม่ก่อหนี้) | หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
480.00 เมตร พร้อมลงไหล่ทาง
หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร พร้อมแต่งเรียบ และทำ
การวางท่อระบายน้ำ คสล.
(มอก.ชั้น 3)
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 329000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| สายอำเภอ - ศาลาเวช | ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
| (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลนาสาร | ยาว 105 เมตร หนา 0.15 เมตร
| (กันเงินไม่ก่อหนี้) | ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 525.00 เมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาสาร
กำหนด
4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง | สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจร | 1400000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1395000
| ผิวจราจรแอสฟัลท์และวางท่อ | หินคลุก เขตทางกว้าง 6.00 -
| ระบายน้ำ คสล.สายซอยทุ่งปรัง | 7.00 เมตร ระยะทางยาว 120
| 3 (กุสุมา) หมู่ที่ 7 ตำบลนาสาร | เมตรทำก่อสร้าง โดยทำการก่อ
| (กันเงินไม่ก่อหนี้) | สร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์กว้าง 5.00 เมตร ยาว
120 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า
600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.สองข้างทาง
(มอก.ชั้น 3) เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 x 1.00 พร้อมบ่อพัก คสล.
ระยะทางยาว 240.00 เมตร
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละ
เอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลนาสารกำหนด
5 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | ทำการใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 458000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 457000
| ซอยโคกหยี หมู่ที่ 7 | และขุดตอใหได้ขนาดกว้าง 4.00
| ตำบลนาสาร | เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร
| (กันเงินไม่ก่อหนี้) | และทำการถมหินผุขยายและ
ยกระดับคันทางกว้างเฉลี่ย 4.00
เมตรยาว 450.00 เมตร สูงเฉลี่ย
0.50 เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อย
กว่า 900 ลบ.ม และทำการวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กวาง 0.80x
1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1 จุด
วางท่อระบายน้ำ คสล.
(มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.60x1.00 เมตร จำนวน
7 ท่อน 2 จุด รวม 14 ท่อน
พร้อมทำการลงหินคลุกทำผิว
จราจรให้ได้ความกว้าง 4.00
เมตร ยาว 450 เมตร หนาเฉลี่ย
0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่
น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม ติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาสาร
กำหนด
6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจร | 1850000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สายซอยทุ่งปรัง หมู่ที่ 7 | แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สภาพ
| ตำบลนาสาร | ไม่ได้วางท่อระบายน้ำ ระยะทาง
| (กันเงินไม่ก่อหนี้) | ยาว305 เมตร ทำการก่อสร้าง
โดยการวางท่อระบายน้ำ คสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.80x1.00 เมตร พร้อม
บ่อพัก คสล.ระยะทางยาว
305.00 เมตร และติดตั้งป้าย
ประชาชสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนของเทศบาลนาสาร
กำหนด
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 495000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 494000
| สายซอยพลีบ้านพจน์ หมู่ที่ 2 | ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200
| ตำบลนาสาร | เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวม
| (กันเงินไม่ก่อหนี้) | ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ0.30 เมตร พร้อมแต่งเรียบ
และทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.
(มอก. ชั้น 3) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1
จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ทต.นาสารกำหนด
8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 495000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 493000
| สายซอยตาหมอ หมู่ที่ 1 | สายซอยตาหมอ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสาร
| ตำบลนาสาร | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว
| (เทศบัญญัติ 69) | 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงไหล่หินคลิกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.25 เมตร พร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบรายละเอียดตามแบบแปลนที่
ทต.นาสารกำหนด
9 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 309000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 307000
| สายซอยหมอเชิญ หมู่ที่ 1 | เหล็กสายหมอเชิญ หมู่ที่ 1
| ตำบลนาสาร | ตำบลนาสาร ผิวจราจรกว้าง
| (เทศบัญญัติ 69) | 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 260.00 ตาราง
เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบรายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ ทต.นาสาร
กำหนด
10 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. | 493700 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 493000
| (มอก. ชั้น 3 ) สายบ้านพจน์ - | (มอก.ชั้น 3) สายบ้านพจน์ -
| หนองไทร หมู่ที่ 2 | หนองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลนาสาร
| ตำบลนาสาร | ช่วงที่ 1 วางท่อระบายน่ำ คสล.
| (เทศบัญญัติ 69) | (มอก.ชั้น 3) ขนาด Ø 0.60x
1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน
3 บ่อ ระยะทางยาวรวม 26
เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน 13
บ่อ ระยะทางยาวรวม 164 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
ทต.นาสารกำหนด
11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø | 495300 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 494000
| พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปริมถนน | 0.40 x 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
| สายซอยร่วมใจ - ถนนรถไฟ | สำเร็จรูปสำหรับท่อ ขนาด 0.40
| หมู่ที่ 2,7 ตำบลนาสาร | เมตร จำนวน 15 บ่อ ระยะทาง
| (เทศบัญญัติ 69) | ยาว 197 เมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนที่ ทต.นาสารกำหนด
12 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. | 496000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 496000
| พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปริมถนน | พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปริมถนน
| สายตาเอี่ยม หมู่ที่ 2,7 | สายตาเอี่ยม หมู่ที่ 2,7 วางท่อ
| ตำบลนาสาร | ระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.14 x
| (เทศบัญญัติ 69) | 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
สำเร็จรูปสำรกับท่อขนาด 0.40
เมตร จำนวน 15 บ่อ ระยะยาว
210 เมตร รายละเอียดตาม
แปลนที่ ทต.นาสารกำหนด
13 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล. | ทำการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม | 9507000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ | เหล็กสายช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00
| 124-01 สายพระเพรง - หนอง | เมตร ยาว 445.00 เมตร หนา 0.15
| แตน หมู่ที่ 3 | เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) | หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,250
ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด ศก. 0.60x
1.00 เมตร และบ่อพัก หมู่ที่ 3
ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม 13 โครงการ |  |  | 17050000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการจัดงานวันถ่ายทอด | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถ่าย | 70000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 119578
| เทคโนโลยีการเกษตร | ทอดเทคโนโลยีการเกษตร | (โอนเพิ่ม50000)
120000
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนา | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 18505
อาชีพการทำนา
3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ | 30000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
|  | พันธ์กรรมพืช | (โอนเพิ่ม 70000)
100000
รวม 3 โครงการ |  |  | 270000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา | ใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| เทศบาลตำบลนาสารและ | เลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภา
| นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร | เทศบาลหรือผู้บริหารเทศบาล
2 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 500000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ครุภัณฑ์ | ปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม 2 โครงการ |  |  | 510000
1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี | 130000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 40000
| ทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สิน
2 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ไม่ได้เบิกจ่าย
| ครุภัณฑ์ | ปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม 2 โครงการ |  |  | 140000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ค่าใช้จ่ายการจัดเวทีเสวนา | 20000
| เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแก้ไข แผน | ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผน
| พัฒนาท้องถิ่น | พัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมเปลี่ยน
แปลงแก้ไข
รวม 1 โครงการ |  |  | 20000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 15000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 15000
| ครุภัณฑ์ | ปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม 1 โครงการ |  |  | 15000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา | เป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฯ | 100000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
กลุ่มอาชีพตำบลนาสาร
2 | โครงการอบรมส่งเสริม | เป็นค่าใช้จ่ายการจัดโครงการฯ | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 99989
ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบล
นาสาร
4 | โครงการช่วยเหลือประชาชน | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 50000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50000
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
รวม 4 โครงการ |  |  | 300000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้ง | จัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดภาครับ | 500000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 50000
| ชุดภาครับกระจายข่าวไร้สาย | กระจายข่าวไร้สาย (ลูกข่าย)
| พร้อมอุกรณ์ | พร้อมอุกรณ์
2 | โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรก | จัดซื้อฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด | 2500000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| เตอร์ | ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อย
กว่า 85 แรงม้า พร้อมใบมีดดัน
ดินหน้าและติดตั้งอุปกรณ์
ตัดหญ้าไหล่ทาง
3 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30000
| ครุภัณฑ์ | ปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม 3 โครงการ |  |  | 3030000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569
1 | โครงการบริหารจัดการขยะ | ใช้จ่ายในการดำเนนโครงการ | 100000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ
| มูลฝอยในชุมชน | บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน
รวม 1 โครงการ |  |  | 100000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569