## แผนและความก้าวหน้าฯ ทต.นาสาร
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
หน่วยงานเทศบาลตำบลนาสาร
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | [15 empty] | รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯและใช้จ่ายงบประมาณ
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินการ | [11 empty] | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย
1 | โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป | 14916800 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 14483400
รายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยังชีพ
ผู้สูงอายุ
2 | โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ | 3581200 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3573400
| สวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ | ในตำบลนาสาร
(เบี้ยยังชีพความพิการ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย | 102000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 98000
เอดส์ในตำบลนาสาร
4 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000
| ชุมชนตำบลนาสาร | สวัสดิการชุมชน
รวม 4 โครงการ |  |  | 18700000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
1 | โครงการวางพวงมาลาถวาย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในจัดทำ | 3000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สักการะ พระบาทสมเด็จ | พวงมาลาภวายสัการะ
| พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย | พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
| เดชบรมนาถบพิตร | มหาภูมิพลอดุลยเดชในวัน
คล้ายวัน สวรรคต 13 ตุลาคม
2 | โครงการวางพวงมาลาเนื่องใน | จัดทำพวงมาลาเพื่อถวาย | 3000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2000
| วันปิยมหาราช | สักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวันคล้ายสวรรคต 13
ตุลาคม
3 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนิน | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร | การจัดกิจกรรมเฉลิม
| รามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลง | พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
| กรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | พระเจ้าอยู่หัว
4 | โครงการเฉลิมพระเกียรติ | ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ | หรือกิจกรรมที่จำเป็น
พระบรมราชิรีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
5 | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา | ใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 10000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 87980
| สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม | หรือกิจกรรมที่จำเป็น
ราชินีฯ ในรัชกาลที่ 10
6 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม | 10000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 7940
| ประจำปี 2568 | เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
ประจำปี 2568
7 | ค่าใช้จ่ายในการจัด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด | 50000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| งานราชพิธีและรัฐพิธี | งานราชพิธีและรัฐพิธี
8 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ | ค่าจ้างเหมาบุคคล เพื่อ | 40000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 40000
| ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน | ทำหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
| ของ อปท.ระดับอำเภอ | และค่าวัสดุ ค่าซ่อมแซม
| อำเภอพระพรหม จ.นครศรีฯ | และอื่นๆ
(สถานที่กลาง)
9 | โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 70000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| และให้บริการประชาชน (ระบบ | โครงการ
ท้องถิ่นดิจิตอล)
10 | โครงการส่งเสริมให้ความรู้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 26250
| เกี่ยวกับกฎหมาย | โครงการ
รวม 10 โครงการ |  |  | 236000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
1 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 206200 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 204600
| งานประเพณีลอยกระทง | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
| ประจำปี 2568 | งานประเพณีลอยกระทง
ประจำปี 2568
2 | โครงการวันกตัญญูเชิดชู | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 350000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ | โครงการวันกตัญญูเชิดชู
| ประจำปี 2568 | ผู้สูงวัย ใส่ใจสุขภาพ
ประจำปี 2568
3 | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 24000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 23920
| ประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำ | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
| ปี 2568 | ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ประจำปี 2568
4 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 5000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 4900
| วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ | โครงการอนุรักษ์และสืบสาน
| ประจำปี 2568 | ประเพณีวันมาฆบูชาแห่ผ้า
ขึ้นธาตุประจำปี 2568
5 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000
| ลากพระประจำปี 2568 | โครงการจัดงานประเพณีลาก
| (เงินอุดหนุน) | พระประจำปี 2568
(เงินอุดหนุน)
6 | โครงการจัดงานประเพณี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30000
| บุญสารทเดือนสิบ ประจำปี | โครงการจัดงานประเพณี
| 2568 | บุญสารทเดือนสิบ ประจำปี
| (เงินอุดหนุน) | 2568
(เงินอุดหนุน)
รวม 6 โครงการ |  |  | 715200
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 1152300 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 946813
| การบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
| โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนาสาร | การบริหารสถานศึกษา
2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 295565 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 207965
| การบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
| ศูนย์พีฒนาเด็กเล็กเทศบาล | การบริหารสถานศึกษา
ตำบลนาสาร ร.ร.วัดพระเพรง
3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 330531 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 313700
| การบริหารสถานศึกษา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
| ศูนย์พีฒนาเด็กเล็กเทศบาล | การบริหารสถานศึกษา
4 | โครงการจัดกิจกรรมงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 265000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 263579
| วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี | โครงการจัดกิจกรรมงาน
| 2568 | วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี
2568
5 | ค่าวัสดุอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้ออาหาร | 1208600 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1207353
เสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลนาสาร
โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
นาสารและนักเรียนในเขต
ตำบลนาสาร
6 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 2136400 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 2156344
โครงการจัดทำอาหารกลาง
วันให้แก่โรงเรียนในตำบล
นาสาร
รวม 6 โครงการ |  |  | 5388396
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 350000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สัมพันธ์ชุมชนนาสารเกมส์ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
| ประจำปี 2568 | สานสัมพันธ์ชุมชนนาสาร
เกมส์ ประจำปี 2568
2 | โครงการส่งทีมนักกีฬา กรีฑา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน | 60000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา | โครงการส่งทีมนักกีฬา กรีฑา
| เด็กเยาวชนและประชาชน | เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา
| นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา | เด็กเยาวชนและประชาชน
| ประจำปี 2568 | นักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ประจำปี 2568
รวม 2 โครงการ |  |  | 410000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
1 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและ | ค่าใช้จ่ายการเตรียมความ | 240000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 240000
| บรรเทาสาธารณภัยในเขต | พร้อมในการช่วยเหลือผู้
| เทศบาลตำบลนาสาร ประจำปี | ประสบสาธารณภัย
2568
2 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันจากเหตุ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 40000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 39900
| สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทาง | โครงการเฝ้าระวังป้องกันจาก
| ถนนในช่วงเทศบาลปีใหม่ | เหตุสาธารณภัยและลด
| ประจำปี 2568 | อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่
ประจำปี 2568
3 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันจากเหตุ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน | 40000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 22430
| สาธารณภัยและลดอุบัติเหตุทาง | โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
| ถนนในช่วงเทศบาลสงกรานต์ | จากเหตุสาธารณภัยและลด
| ประจำปี 2568 | อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี
2568
4 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 200000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| แก้ไขปัญหายาเสพติด (ติดตั้ง | ดำเนินโครงการรณรงค์ป้อง
| กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV | กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
| ชุมชนบ้านทุ่งปรังหมู่ที่ 7 | (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
CCTV ชุมชนบ้านทุ่งปรังหมู่ที่ 7
5 | โครงการอบรมและฝึกซ้อมแผน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 100000 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย | ดำเนินโครงการอบรมฝึกซ้อม
| สาธารณภัย (อัคคีภัย) ประจำปี | แผนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
| 2568 | อัคคีภัย
6 | โครงการฝึกอบรมสมาชิกอาสา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ | 200000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 190420
| สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ดำเนินโครงการฝึกอบรม
| (อปพร.) ประจำปี 2568 | สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย
| (จัดตั้ง) | ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
ประจำปี 2568
รวม 6 โครงการ |  |  | 820000
* หมายเหตุ ข้อมูลวันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568
1 | โครงการรณรงค์ป้องกันและ | ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/ | 24000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3600
| แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี | กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
| 2568 | และแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม 1 โครงการ |  |  | 240000
1 | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน | ค่าสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ | 3600 | [12 empty] | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้เบิกจ่าย
| สัตว์ ตามโครงการสัตว์ ปลอด | และขึ้นทะเบียนสัตว์ของ
| ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ | บุคลากรหรืออาสาสมัคร
2 | โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ | 98000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 64494
| โรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิด | รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
| สุนัขและแมวตามโครงการ | สุนัขบ้าฯ
สัตว์ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า
3 | โครงการอุดหนุนสำหรับการ | ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนตาม | 140000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 140000
| ดำเนินการตามแนวทางพระราช | โครงการพระราชดำริ
| ดำริด้านสาธารณสุข | ด้านสาธารณสุข
รวม 3 โครงการ |  |  | 241600
1 | โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ | เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ | 500000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500000
| กระจายข่าวไร้สายพร้อมอุปกรณ์ | กระจายข่าวไร้สายพร้อม
| ครบชุด (ใช้เงินสะสม) | อุปกรณ์ครบชุด
2 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 211000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 210000
| สายกุสุมา แยก 3 หมู่ที่ 7 | เหล็กสายกุสุมา แยก 3 หมูที่ 7
| (ใช้เงินสะสม) | ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการ
ถมหินผุขยายถนนกว้าง 1 เมตร
ยาว 20 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80
เมตร ปริมาณหินผุ จำนวน 16
ลบ.ม และทำการก่อสร้างผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้าง
ละ 0.25 เมตร หรือพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 201000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 201000
| สายกุสุมา แยก 4 หมู่ที่ 7 | สายกุสุมา แยก 4 หมู่ที่ 7 ตำบล
| (ใช้เงินสะสม) | นาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการ
ถมหินผุขยายถนนกว้าง 1.5
เมตร ปริมาณหินผุไม่น้อยกว่า
62.4 ลบ.ม และทำการก่อสร้าง
ผิวจราจรถนน คสล.ผิวจราจร
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 52.00
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
208 ตารางเมตร
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 381000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 380000
| สายตาหมอ หมู่ที่ 1 | สายตาหมอ หมู่ที่ 1 ตำบล
| (ใช้เงินสะสม) | นาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.30 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
450 ตารางเมตร
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 325000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 309000
| สายซอยบ้านไสสะท้อน หมู่ที่ 6 | สายซอยบ้านไสสะท้อน หมู่ที่ 6
| (ใช้เงินสะสม) | ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
320 ตารางเมตร
6 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 497000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 495000
| สายนายริ่น - ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 | สายนายริ่น - ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6
| (ใช้เงินสะสม) | ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
680 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร
7 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 414000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 394000
| สายซอย 2 แยก 1 หมู่ที่ 6 | สายซอย 2 แยก 1 หมู่ที่ 6
| (ใช้เงินสะสม) | ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการ
ก่อสร้างผิวจราจรถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00
เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกว้างข้างละ 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
480 ตารางเมตร พร้อมติดป้าย
ประชาส้มพันธ์โครงการจำนวน
1 ป้าย
8 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 207000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 205000
| สายรจนา หมูที่ 3 | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด4.00
| (ใช้เงินสะสม) | เมตร ระยะทางยาว 280.00 เมตร
และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 4.00เมตร ยาว280.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 336ลบ.ม. และการ
วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาด 0.4x1.00 เมตร จำนวน 5
ท่อน 3 จุด และวางท่อระบายน้ำ
คสล.(มอก.ชั้น 3)ขนาด 0.60x1.00
เมตร จำนวน6 ท่อน จำนวน 1 จุด
พร้อมทำการลงหินคลุกทำผิวจราจร
ให้ได้ความกว้าง 3.00 เมตร ยาว
280 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 84.00
ลบ.ม ติดตั้งป้ายประชาชสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
9 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 496000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 494500
| สายนายเข้ง - สะพานห้วยพระ | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด4.00
| หมู่ที่ 6 | เมตร ระยะทางยาว 600.00 เมตร
| (ใช้เงินสะสม) | และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 4.00เมตร ยาว600.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 480ลบ.ม. และการ
วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 9
ท่อน 5 จุดรวม 45 ท่อน พร้อมทำ
พร้อมทำการลงหินคลุกทำผิวจราจร
ให้ได้ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 240.00
ลบ.ม ติดตั้งป้ายประชาชสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
10 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 474000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 473000
| สายชลประทานเขื่อนหก - เกาะ | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด4.00
| หลอด (ช่วงที่ 2 ) หมู่ที่ 5 | เมตร ระยะทางยาว 700.00 เมตร
| (ใช้เงินสะสม) | และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 4.00เมตร ยาว700.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 700ลบ.ม. และการ
วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 8
ท่อน 1 จุด พร้อมทำการลงหินคลุก
ทำผิวจราจรให้ได้ความกว้าง 4.00
เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
240 ลบ.ม ติดตั้งป้ายประชาชสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก ชั้น 3) | 102000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100500
| (มอก. ชั้น 3 ) สายห้วยพระ 1 | ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
| หมู่ที่ 6 | จำนวน 2 บ่อ ระยะทางยาว 50 เมตร
| (ใช้เงินสะสม) | พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
12 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 256000 | [12 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 254500
| สายซอยยายขัด หมู่ที่ 3 | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด4.00
| (ใช้เงินสะสม) | เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร
และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 4.00เมตร ยาว270.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 324ลบ.ม. และการ
วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน 8
ท่อน 1 จุด และวางท่อระบายน้ำ
คสล.(มอก. ชั้น 3) ขนาด 0.60x1.00
จำนวน 8 ท่อน จำนวน 3 จุด พร้อม
ลงวัสดุหินคลุกทำผิวจราจรให้ได้
ความกว้าง 4.00เมตร ยาว 270เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 108.00 ลบ.ม.หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
13 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 57000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 56000
| สายยายพร้อมแยก 1 หมู่ที่ 2 | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด3.00
| (ใช้เงินสะสม) | เมตร ระยะทางยาว 65.00 เมตร
และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว65.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 97.5.00ลบ.ม. และ
ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.
ชั้น3ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน
6ท่อน 1 จุด พร้อมลงวัสดุ
หินคลุกทำผิวจราจรให้ได้ความ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 19.5 ลบ.ม.หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 195ตารางเมตร
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 79000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 78000
| เสริมเหล็กสายซอยหว้าเทียน 1 | ซอยหว้าเทียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร
| หมู่ที่ 4 | อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีฯ
| (ใช้เงินสะสม) | ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว
30.00เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้น
ที่จราจรไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลนาสารกำหนด
15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย | 131000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 130887
| เสริมเหล็กสายริมกำแพง | ริมกำแพง รร.คันนาราม หมู่ที่ 4
| รร.คันนาราม หมู่ที่ 4 | ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
| (ใช้เงินสะสม) | จังหวัดนครศรีฯ ผิวจราจรกว้าง 3.00
เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย
0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.15เมตร หรือพื้นที่จราจร
ไม่น้อยกว่า
195 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
ตำบลนาสารกำหนด
16 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 140000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 139000
| สายถนนอำเภอ-ซอยเสนอหมู่ที่ 6 | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด3.00
| (ใช้เงินสะสม) | เมตร ระยะทางยาว 180.00 เมตร
และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 3.00เมตร ยาว180.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 216.00ลบ.ม. และ
ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.
มอก.ชั้น 3
3ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน5
ท่อน 1 จุด พร้อมทำการลงวัสดุ
หินคลุกทำผิวจราจรให้ได้ความ
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 84.00 ลบ.ม.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
17 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 152000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 151000
| สายซอยตาล้ำ หมู่ที่ 3 | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด3.50
| (ใช้เงินสะสม) | เมตร ระยะทางยาว 153.00 เมตร
และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 3.50เมตร ยาว153.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 160.65ลบ.ม. และ
ทำการวางท่อระบายน้ำ
คสล.(มอก.ชั้น3)
3ขนาด 0.40x1.00 เมตร จำนวน6
ท่อน 1 จุด พร้อมทำการลงวัสดุ
วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน
7 ท่อน 1 จุด พร้อมทำการลงวัสดุ
หินคลุกทำผิวจราจรให้ได้ความ
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 153 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 80.32 ลบ.ม.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
18 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. | วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก ชั้น 3) | 265000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร๊จ | 263000
| พร้อมบ่อพัก ซอยโกศล หมู่ที่ 2 | ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
| (ใช้เงินสะสม) | และรางระบายน้ำระยะทางยาว
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
19 | โครงการต่อเติมโรงจอดรถ | ต่อเติมโรงจอดรถสำนักงาน | 480000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 478500
| สำนักงานเทศบาลตำบลนาสาร | เทศบาลนาสาร
(เงินเหลือจ่ายปี 2567)
20 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 226000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 223000
| ซอยสายใจ หมู่ที่ 7 | เหล็กผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร
| (เงินเหลือจ่ายปี 2567) | ยาว 83.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30
เมตร (เริ่มต้นตั้งแต่ 0+40 เมตร
ถึง 0+083 เมตร) หรือพื้นที่
ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 249 ตารางเมตร
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
21 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 499000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 497000
| สายหมอพินหมู่ที่ 3 | เหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
| (เงินเหลือจ่ายปี 2567) | ยาว 169.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50
เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
22 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก | โดยการทำใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้ | 259000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 256000
| สายซอยตาหยอย หมู่ที่ 3 | และขุดตอให้ได้ความกว้างขนาด5.00
| (เงินเหลือจ่ายปี 2567) | เมตร ระยะทางยาว 250.00 เมตร
และทำการถมหินผุขยายยกระดับคัน
ทางกว้างเฉลี่ย 5.00เมตร ยาว150.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร ปริมาณ
หินผุไม่น้อยกว่า 375ลบ.ม. และ
ทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น
3ขนาด 0.80x1.00 เมตร จำนวน8
ท่อน 1 จุด
วางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3)
ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน
8 ท่อน 2 จุด พร้อมทำการลงวัสดุ
หินคลุกทำผิวจราจรให้ได้ความ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม.
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
23 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 430000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 425000
| สายทุ่งปรัง 11 แยก 5 หมู่ที่ 7 | เหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
| (เงินเหลือจ่ายปี 2567) | ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า224
ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
0.30 เมตร และวางท่อระบายน้ำ
คสล.ขนาด 0.40 x1.00 ริมถนนยาว
99 เมตร พร้อมบ่อพักขนาด 0.40
เมตร จำนวน 8 บ่อ
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
24 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย | โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 498000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 497000
| สายซอยคันนาราม -ในด้วง | เหล็กผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
| หมู่ที่ 4 | ยาว 190..00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
| (เงินเหลือจ่ายปี 2567) | เมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.30 เมตร และพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 760 ตารางเมตร
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
25 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสาย | โดยทำการผิวจราจรหินคลุก | 160000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 160000
| ถนนหินคลุกสายเทพรักษา แยก 1 | บดอัดแน่นกว้าง 3.00 ยาว
| หมู่ที่ 3 | ยาว 140.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
| (เงินเหลือจ่ายปี 2567) | เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
420 ตารางเมตร
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
26 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสาย | โดยทำการผิวจราจรหินคลุก | 241000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 232456
| ถนนหินคลุกสายสะพานตาก | บดอัดแน่นกว้าง 4.00 ยาว
| แดด แยก 1 หมู่ที่ 3 | ยาว 180.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
| (เงินเหลือจ่ายปี 2567) | เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
720 ตารางเมตร
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
27 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก | 226000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 225500
| เสริมเหล็กสายซอยอรชร | เขตทางกว้าง3.50-4.00 เมตร ระยะ
| แยก 5 หมู่ที่ 7 | ทางยาว 109.00 เมตร
| (เทศบัญญัติ 2567 ไม่ก่อหนี้ | ทำการก่องสร้าง โดยทำการขุดรื้อ
| ผูกพัน) | ไหล่ทางเดิมกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย0.30เมตร ยาว 180.00
เมตร ปริมาณดินขุดรสมไม่น้อยกว่า
95.00 ลูกบาศ์กเมตร เพื่อขยายคัน
ทางให้ได้ความกว้าง5.00 เมตร และ
ทำการปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม
พร้อมบดอัดแน่น และก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
3.00 เมตร ยาว109.00 เมตร หนา
0.15เมตร หรือผิวจราจรคอนกรีต
รสมไม่น้อยกว่า 327.00 ตารางเมตร
ลงไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ
0.30 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
28 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก | 495000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 495000
| เสริมเหล็กสายถนนอำเภอ- | เขตทางกว้าง4.00-5.00 เมตร ระยะ
| ศาลาเวช (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 6 | ทางยาว 470.00 เมตร
| (เทศบัญญัติ 2567 ไม่ก่อหนี้ | ทำการก่องสร้าง โดยทำการขุดรื้อ
| ผูกพัน) | ไหล่ทางเดิมกว้างข้างละ 1.00 เมตร
ลึกเฉลี่ย0.30เมตร ยาว 180.00
เมตร ปริมาณดินขุดรสมไม่น้อยกว่า
54.00 ลูกบาศ์กเมตร (ขุดรื้อวัสดุที่
ไม่เหมาะสม)และทำการถมดินลูกรัง
หรือหินผุปริมาณไม่น้อยกว่า 95.00
ลูกบาศก์เมตร เพื่อขยายคันทางให้ได้
ความกว้าง 5.00 เมตรและทำการ
ปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด
แน่นและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว
180.00เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
ผิวจราจรคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า
720.00ตารางเมตร ลงไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย
29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต | สภาพเดิม เป็นถนนคันดินเดิมและป่า | 495000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 495000
| เสริมเหล็กสายศาลาเวช- | โปร่งเขตทางกว้าง4.00-5.00เมตร
| เลียบคลองห้วยพระ หมู่ที่ 6 | ระยะทางยาว 650.00เมตร
| (เทศบัญญัติ 2567 ไม่ก่อหนี้ | ทำการก่อสร้าง โดยทำการใช้เครื่อง
| ผูกพัน) | จักรกลล้มต้นไม้และขุดตอไม้ ให้ได้
กว้างเฉลี่ย4.00 เมตร ยาว650.00
เมตร และถมดินลูกรังหรือหินผุเพื่อ
ขยายและยกระดับทางให้ได้ความ
กว้าง4.00เมตร ยาว650.00เมตร
หนาเฉลี่ย0.45 เมตร ปริมาณดิน
ลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า 1,170
ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับแต่ง
และบดอัดแน่น และทำการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด
0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 1 จุด/ท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด
0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1 จุด
และทำการลงวัสดุหินคลุกทำผิว
จราจรให้ได้ความกว้าง 3.00 เมตร
ยาว 650.00 เมตร เฉลี่ย0.10เมตร
หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า
195.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด
ปรับแต่งและบดอัดแน่นและติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1ป้าย
30 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อม | สภาพเดิม เป็นป่าโปร่งเขตทางกว้าง | 342400 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 241000
| บ่อพักซอยยายป้อม หมู่ที่ 3 | 4.00 เมตร ระยะทางยาว250.00
| (เทศบัญญัติ 2567 ไม่ก่อหนี้ | เมตร
| ผูกพัน) | ทำการก่อสร้าง โดยทำการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น3) ขนาด
0.40เมตร จำนวน240 ท่อน
พร้อมบ่อพัก 10 บ่อ
พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย
31 | โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต | ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 497000 | [12 empty] | ดำนินการแล้วเสร็จ | 497000
| เสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น | ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
| นศ.ถ124-10 สายสะพานมะม่วง | 1100 เมตร หนา0.15 เมตร ไหล่
| ตลอด-วัดมะม่วงตลอด | ทางข้างละ 0.25 เมตรหรือมีพื้นที่
| หมู่ที่ 7 | รวมไม่น้อยกว่า5,500 ตารางเมตร
| (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2568) | พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.
ชั้น3) ขนาด 0.60×1.00 เมตร
และบ่อพัก และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
แบบกิ่งเดียวตามรายละเอียดและ
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาสาร
32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เขื่อนสี่ | สภาพเดิม เป็นถนนคันดินเขต | 497000 | [12 empty] | ดำนินการแล้วเสร็จ | 496000
| วังปอง หมู่ที่ 1 (เทศบัญญัติปี 2568) | ทางกว้าง 400-5.00 เมตร
ระยะทางยาว 200.00 เมตร
โดยทำการถมลูกรังหรือหืนผุ
ขยายและยกระดับคันทางให้ได้
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อม
เกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น
ปริมาณดินลูกรัง หรือหินผุไม่
น้อยกว่า 540.00 ลูกบาศก์เมตร
และทำการวางท่อระบายคสล.
(มอก.ชั้น 3) ขนาดØ 1.00x
1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน 1
จุด พร้อมทำการลงวัสดุหินคลุก
ทำผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 4.00
เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10
0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
800 ตารางเมตร และปรับแต่งและ
33 | โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยพลี | สภาพเดิม เป็นป่าทึบสลับป่าโปร่งสลับทึบ | 495000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 495000
| บ้านพจน์ หมู่ที่ 2 | เขตทางกว้าง5.00 เมตร ระยะทางยาว
| (เทศบัญญัติ ปี 2568) | 420.00 เมตร
ทำการก่อสร้าง โดยทำการใชเครื่องมือจักร
กลล้มต้นไม้และขุดตอให้ได้ขนาดกว้าง 5.00
ระยะทาง420.00 เมตร และถมดินลูกรังหรือ
หินผุขยายและยกระดับคันทางให้ได้ให้กว้าง
5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร สูงเฉลี่ย0.50
เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น
ปริมาณดินลูกรังหรือหินผุไม่น้อยกว่า
945.00 ลูกบาศก์เมตร และทำการวางท่อ
ระบายคสล.(มอก.ชั้น 3) 1.00x1.00 เมตร
จำนวน 8 ท่อน 1 แถว จำนวน 1 จุด/ท่อ
ระบายคสล.(มอก.ชั้น 3) 0.60x1.00 เมตร
จำนวน 8 ท่อน 1 แถว จำนวน 1 จุด/ท่อ
ระบายคสล.(มอก.ชั้น 3 )0.40×1.00เมตร
จำนวน 6 ท่อน 1 จุด พร้อมทำการลงวัสดุ
หินคลุกทำผิวจราจรให้ได้ขนาด 4.00 เมตร
ยาว420.00 เมตร หนาเฉลี่ย0.10 เมตร
หรือมีพื้นที่รสมไม่น้อยกว่า 1,680 ตาราง
เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
นาสารกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 316000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 316000
| สายซอยพังพการ หมู่ที่ 4 | เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
| (เทศบัญญัติปี 2568) | เมตร หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า368.00 ตารางเมตร
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พร้อม
แต่งเรียบ และทำการวางท่อระบาย
น้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด 0.80×
1.00 เมตร จำนวน 9ท่อน 1จุด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
นาสารกำหนด
35 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 122000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 122000
| สายซอยยายจาง หมู่ที่ 2 | เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 2.00
| (เทศบัญญัติปี 2568) | เมตร ยาว76 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 152.00
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร พร้อม
แต่งเรียบ พร้อมติดตั้งป้ายประชา
สัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่
นาสารกำหนด
36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 406000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 406000
| สายต้นมะขาม หมู่ที่ 3 | เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00
| (เทศบัญญัติปี 2568) | เมตร ยาว160เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480.00
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก
กว้างเฉลี่ยข้างละ0.50 เมตร พร้อม
แต่งเรียบ และทำการวางท่อระบาย
น้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด
0.40×1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน 1
จุด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการจำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทต.
นาสารกำหนด
37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 496000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 495500
| สายสายริ่น-ทุ่งไสคา หมู่ที่ 6 | เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
| (เทศบัญญัติปี 2568) | เมตร ยาว170เมตร หนา 0.15 เมตร
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.50เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
680.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1
ป้าย รายละเอียดตามแบบ แปลนที่
ทต.นาสาร กำหนด
38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 492000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 491000
| สายห้วยพระ 1 | เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
| หมู่ที่ 6 | เมตร ยาว185เมตร หนา 0.15 เมตร
| (เทศบัญญัติปี 2568) | ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.30
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
740.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน
1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ ทต.นาสารกำหนด
39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม | 465000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 495000
| สายอำเภอ-ศาลาเวช (ตอนที่ 2 ) | เหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00
| หมู่ที่ 6 | เมตร ยาว105เมตร หนา 0.15 เมตร
| (เทศบัญญัติปี 2568) | ไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ข้างละ 0.150
ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า
525.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ทต.นาสารกำหนด
40 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร | สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรหินคลุก เขต | 1400000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1400000
| ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ และ | ทางกว้าง 6.00-7.00 เมตร
| วางท่อระบายน้ำ คสล.สายทุ่งปรัง 3 | ระยะทางยาว 120 เมตร
| (กุสุมา) หมู่ที่ 7 | ทำการก่อสร้าง โดยทำการการก่อสร้าง
| (เทศบัญญัติปี 2568) | ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ กว้าง 5.00
ยาย 120 เมตร 0.05 เมตร ยาย 120 เมตร
หนา0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.สองข้างทาง (มอก.ชั้น3)
0.60×1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ระยะ
ทางยาว 240.00 เมตร และติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาล
ตำบลนาสารกำหนด
41 | โครงการบุกเบิกถนนหินคลุกสายโคกหยี | ทำการใช้เครื่องจักรล้มต้นไม้และขุดตอให้ได้ | 458000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 458000
| หมู่ที่ 7 | ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาย450.00 เมตร
| (เทศบัญญัติ ปี 2568) | และทำการถมหินผุขยายและยกระดับ
คันทางกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาย 450.00
เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณหินผุไม่
น้อยกว่า 900 ลบ.ม และทำการวางท่อ
ระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3 ) ขนาด0.80×
1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน 1จุด วางท่อ
ระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3 ) ขนาด0.60×
1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 2 จุด รวม 14
ท่อน พร้อมทำการลงหินคลุกทำผิวจราจร
ให้ได้ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 180.00 ลบ.ม ติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ทต.นาสาร
42 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. | สภาพเดิม เป็นถนนผิวจราจรแอส | 1850000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1850000
| สายซอยทุ่งปรัง หมู่ที่ 7 | ฟัสท์ติกคอนกรีต สภาพไม่ได้วางท่อ
| (เทศบัญญัติปี 2568) | ระบายน้ำ ระยะทางยาว 305 เมตา
ทำการก่อสร้าง โดยทำการวางท่อ
ระบายน้ำ ระยะทางยาว 305 เมตร
ทำการก่อสร้าง โดยทำการการวาง
ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น 3) ขนาด
0.80×1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.
ระยะทางยาย 305.00 เมตร และ
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลน ของเทศบาลตำบลนาสาร
กำหนด
รวม 42 โครงการ |  |  | 16236400
1 | โครงการวางท่อขยายเขต | รายละเอียดตามแบบแปลนการ | 173600 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 173600
| จำหน่ายน้ำประปาสาย ซอยใน | ประปาส่วนภูมิภาคกำหนด
ด้วง หมู่ที่ 4
(เทศบัญญัติปี 2568)
รวม 1 โครงการ |  |  | 173600
1 | โครงการขุดลอกเหมืองลำน้ำ | โดยทำการขุดลอกวัชพืชและตะกอน | 79600 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 79600
| สายไสโหนด-นาสีพุฒ | ดินด้วยรถขุด พร้อมปรับแต่งคันคู
| หมู่ที่ 6 | ระบายน้ำ ปากกว้างเฉลี่ย 2.50
| (ใช้เงินสะสม) | เมตรลึก 1.5 เมตร เป็นระยะทาง
รวม 600.00 เมตร หรือได้ปริมาตร
ขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินไม่น้อย
กว่า 1,875.00 ลบ.ม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาสาร
รวม 1 โครงการ |  |  | 79600
1 | โครงการจัดงานวันถ่ายทอด | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันถ่าย | 70000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 70000
| เทคโนโลยีการเกษตร | ทอดเทคโนโลยีการเกษตร
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพการทำนา | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริม | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000
อาชีพการทำนา
3 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจ | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000
พอเพียง
4 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30000
พันธ์กรรมพืช
5 | โครงการส่งเสริมอาชีพทางการ | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเศรษฐกิจ | 30000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30000
| เกษตร | พอเพียงในการเสริมการประกอบ
อาชีพในชุมชน
6 | โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ | เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดตั้งศูนย์ | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000
การเรียนรู้ฯ
รวม 6 โครงการ |  |  | 380000 | [13 empty] | 380000
1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ | 10000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 90695
| ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ | หรือกิจกรรมที่จำเป็น
พนักงานเทศบาล
2 | โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภา | ใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือ | 823000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 569979
| เทศบาลตำบลนาสารและ | เลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาเทศบาล
| นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร | หรือผู้บริหารเทศบาล
3 | โครงการจัดซื้อเก้าอี้ปรับระดับได้ | เพื่อจ่ายค่าเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ปรับ | 3900 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3900
ระดับได้จำนวน 1 ตัว
4 | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | ใช้จ่ายในการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | 6500 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 6500
จำนวน 1 ตัว
5 | โครงการจัดซื้อเครื่อง | ใช้จ่ายในการจัดซื้อเครื่อง | 24000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 24000
| คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
6 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 500000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 500000
| ครุภัณฑ์ | ปรับปรุงครุภัณฑ์
รวม 6 โครงการ |  |  | 1367400
1 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ | ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี | 130000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 130000
| ทะเบียนทรัพย์สิน | และทะเบียนทรัพย์สิน
2 | โครงการจัดอบรมและให้ความรู้ | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการ | 45000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 45000
| และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ | จัดทำอบรมและให้ความรู้โครงการ
| กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ดังกล่าวฯ
และภาษีป้าย
3 | จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชั้นแฟ้ม | จัดซื้อตู้เก้บเอกสารชั้นแฟ้ม 20 ช่อง | 3900 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 3900
| 20ช่อง | จำนวน 1 ตู้
4 | จัดซื้อรถจักรยานยนต์แบบ | จัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000
เกียร์ธรรมดา
5 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulifunction | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulifunction | 8000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 8000
| แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ | แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์
| lnk tank printer | lnk tank printer
1 เครื่อง
6 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulifunction | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Mulifunction | 10000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10000
| เลเชอร์ หรือ LED ขาวดำ | เลเชอร์ หรือ LED ขาวดำ
จำนวน 1 เครื่อง
7 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | 10000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10000
| ครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์
รวม 7 โครงการ |  |  | 256900
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนา | ค่าใช้จ่ายการจัดเวทีเสวนา | 24310 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 10449
| ท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง | ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำ
| แก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น | แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง แก้ไข
รวม 1 โครงการ |  |  | 24310
1 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 35190
คุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้พิการ
ผู้ดูแลคนพิการ
2 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนา | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 500000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 253150
ศักยภาพองค์กรเครือข่าย
3 | โครงการจัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 300000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 300000
OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน
ตำบลนาสาร
4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนา | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 100000
กลุ่มอาชีพตำบลนาสาร
5 | โครงการเสริมสร้างครอบครัว | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 200000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 188912
อบอุ่น
6 | โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ | เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฯ | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 93800
เด็กและเยาวชนตำบลนาสาร
7 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ | 50000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 50000
| ครุภัณฑ์ | ปรับปรุงครุภัณฑ์
8 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | โต๊ะ พร้อมเก้าอี้สำหรับเก้าอี้ | 11000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 9900
สำหรับสำหรับสำนักงาน
9 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ | เครื่องพิมพ์ Multifunction | 16000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 16000
| คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ | แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง
รวม 9 โครงการ |  |  | 1327000
1 | โครงการบริหารจัดการขยะ | ใช้จ่ายในการดำเนนโครงการ | 100000 | [12 empty] | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 64566
| มูลฝอยในชุมชน | บริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในชุมชน
รวม 1 โครงการ |  |  | 100000

## Sheet1
500000
211000
201000
381000
325000
497000
414000
207000
496000
474000
102000
256000
57000
79000
131000
140000
152000
265000
480000
226000
499000
259000
430000
498000
160000
241000
226000
495000
495000
342400
497000
1400000
495000
316000
122000
406000
496000
492000
465000
458000
1850000
16236400
32472800